## Slide 1
○○공단
AX 전환 실행계획
(최종보고)
2026.01
한국표준협회

## Slide 2
목차
01
현황 진단
3
업무시간 구조와 절감 여력
3
절감 경로별 기여도
4
3대 경로 분해
5
02
전환 과제
6
5단계 게이트와 통과 기준
6
03
실행 로드맵
7
우선 착수 4개 과제
7
추진 체계와 역할
8
12개월 실행 일정
9
04
성과 관리
10
3단 교육 체계
10
성과지표 5종
11

## Slide 3
1. 요약
핵심 요약
12개 업무 실측 결과 정형·반복 구간이 전체의 65%를 차지하며, 상위 4개 과제 우선 추진 시 1년 내 6,300시간 절감이 가능함
12,400h
연간 총 업무시간
8,100h
정형·반복 구간
6,300h
1년 내 절감 목표
12개
분석 대상 업무
4개
우선 추진 과제
65%
상위 4개 집중도
진단
–
12개 업무 4,820건을 실측
–
정형·반복 구간 8,100시간을 확인
–
부서 간 중복 처리가 21%
설계
–
절감 경로를 3대 경로로 정의
–
5단계 게이트와 통과 기준을 합의
–
과제별 산출물과 담당을 지정
실행
–
우선 4개 과제를 1년 안에 완결
–
분기마다 산출물 하나를 확인
–
두 분기 연속 미달하면 재설계
우선 과제 | 절감시간 | 기간 | 난이도 | 1차 산출물
문서 자동화 | 1,900h | 3개월 | 보통 | 템플릿 12종·적용 보고
데이터 연계 | 1,700h | 5개월 | 높음 | 연계 API 명세
판정 표준화 | 1,500h | 4개월 | 보통 | 판정 기준서
서식 통일 | 1,200h | 2개월 | 낮음 | 표준 서식 24종
상위 4개 과제에 자원을 집중할 경우 1차 연도에 목표의 78% 달성이 가능하며, 잔여 8개는 2차 연도로 이월함

## Slide 4
2. 진단 개요
진단 범위 및 수행 절차
전 부서 12개 업무를 활동 단위까지 분해하여 담당자 자기기록과 시스템 로그를 교차 검증함으로써 실측값의 신뢰도를 확보함
1. 자료 수집
2. 활동 분해
3. 시간 실측
4. 유형 판정
5. 절감 산정
단계 | 수행 내용 | 산출물 | 기간
1. 자료 수집 | 업무분장표·시스템 로그·서식 수집 | 원자료 목록 218건 | 2주
2. 활동 분해 | 업무를 활동 단위로 분해(평균 34개) | 활동 마스터 4,820건 | 3주
3. 시간 실측 | 담당자 기록·시스템 로그 대조 | 업무별 연간 시간 | 3주
4. 유형 판정 | 정형/비정형, 반복/일회 판정 | 유형 분류표 | 1주
5. 절감 산정 | 경로별 절감률 적용·검증 | 절감 시나리오 3안 | 1주
조사 대상
부서 8개 · 인원 320명 · 업무 12개
활동 4,820건 (업무당 평균 34건)
조사 응답률 96.3% (308/320명)
시스템 로그 대조 기간 12개월
판정 기준
정형 — 입력·판단 규칙이 문서화된 활동
반복 — 월 4회 이상 발생 활동
자동화 대상 — 정형 + 반복 + 시스템 접근 가능
이관 대상 — 정형 + 저난이도 + 대면 불필요
주) 실측 시간은 담당자 자기기록과 시스템 로그의 중앙값이며, 두 값의 편차가 20%를 초과한 항목은 재조사함

## Slide 5
3. 업무 구조 분석
업무별 시간 구조 및 절감 여력
상위 4개 업무가 전체 업무시간의 45%, 절감 여력의 65%를 차지하는 반면 잔여 8개 업무는 정형비율이 낮아 절감 여력이 제한적임
업무별 절감 여력 (상위 8개, 시간)
Chart: 
| 문서 작성·검토 | 데이터 입력·정합 | 판정·승인 처리 | 서식 관리 | 1차 검토 | 민원 응대 | 실적 집계 | 자료 배포
값 | 1900 | 1700 | 1500 | 1200 | 1100 | 700 | 620 | 380
구간 | 업무 수 | 연간시간 | 정형비율 | 절감 여력
상위 1~4위 | 4 | 7,310h | 80% | 6,300h
5~8위 | 4 | 3,280h | 66% | 2,800h
9~12위 | 4 | 1,810h | 40% | 800h
합계 | 12 | 12,400h | 65% | 8,100h
주) 정형비율은 활동 건수 기준이며, 절감 여력은 경로별 절감률(자동화 70%·표준화 45%·이관 60%)을 적용한 값임

## Slide 6
4. 절감 경로
경로별 절감 기여도 및 산정 근거
4개 경로 중 문서 자동화가 21천 시간으로 최대 기여하며, 4개 합산 시 52천 시간 절감이 가능하나 목표 초과분은 2차 연도로 이월함
업무시간 절감 경로 (천 시간)
124
현재
-21
자동화
-14
연계
-11
표준화
-6
이관
72
목표
상위 4개 업무만으로 목표의 82% 달성 가능
경로별 구성비
Chart: 
| 문서 자동화 | 데이터 연계 | 판정 표준화 | 업무 이관
구성 | 21 | 14 | 11 | 6
경로 | 적용 대상 | 전제 조건 | 검증 방법
문서 자동화 | 문서 작성·검토, 자료 배포 | 템플릿 표준화 선행 | 2주 병행 운영 비교
데이터 연계 | 데이터 입력·정합, 실적 집계 | 시스템 API 개방 | 샘플 1,000건 대조
판정 표준화 | 판정·승인, 1차 검토 | 판정 기준 부서 합의 | 재판정 일치율 측정

## Slide 7
4. 절감 경로
절감 시간의 3대 경로 분해
절감 시간은 자동화·표준화·이관 3개 경로로 구성되며, 해당 경로 외 활동은 절감 산정에서 제외하고 경로별 담당 실행반을 지정함
절감
8,100h
자동화 3,600h
문서 생성 1,900h
데이터 입력 1,700h
표준화 2,700h
판정 기준 1,500h
서식 통일 1,200h
이관 1,800h
1차 검토 1,100h
단순 응대 700h
경로 | 담당반 | 착수
자동화 | 자동화 실행반 | 1분기
표준화 | 업무 표준화반 | 1분기
이관 | 교육·이관반 | 2분기
측정 | 성과 관리반 | 3분기
경로별 유의사항
자동화 — 검증된 도구 적용으로 3개월 내 완료 가능
표준화 — 부서 합의가 병목, 게이트 설정 필요
이관 — 교육 병행 없이는 원복 우려
하위 활동 | 현재 시간 | 절감 시간 | 잔여 시간 | 비고
문서 생성 | 2,150h | 1,900h | 250h | 템플릿 12종 적용
데이터 입력 | 1,980h | 1,700h | 280h | 연계 API 선행
판정 기준 | 1,760h | 1,500h | 260h | 기준서 승인 필요

## Slide 8
5. 전환과제
전환과제 정의 및 담당 지정
전환과제 6건을 3개 절감 경로로 묶어 목표·산출물·담당·기간을 사전 확정하고 게이트 통과 기준과 연결함
경로별 과제 묶음
자동화
과제 1·2 — 자동화 실행반
표준화
과제 3·4 — 업무 표준화반
이관·측정
과제 5·6 — 교육·이관반, 성과 관리반
# | 과제 | 목표 | 1차 산출물 | 담당반 | 기간
1 | 문서 자동화 | 문서 작성 시간 70% 절감 | 템플릿 12종·적용 보고 | 자동화 실행반 | 3개월
2 | 데이터 연계 | 입력·정합 시간 62% 절감 | 연계 API 명세·시험 결과 | 자동화 실행반 | 5개월
3 | 판정 표준화 | 판정 편차 제거·45% 절감 | 판정 기준서·교육 자료 | 업무 표준화반 | 4개월
4 | 서식 통일 | 서식 관리 시간 50% 절감 | 표준 서식 24종 | 업무 표준화반 | 2개월
5 | 업무 이관 | 1차 검토·응대 60% 이관 | 이관 계획서·교육 과정 | 교육·이관반 | 6개월
6 | 성과 측정 | 지표 5종 상시 측정 체계 | 측정 매뉴얼·대시보드 | 성과 관리반 | 3개월
주) 과제 5는 공통·심화 교육 과정 개설이 선행되어야 하며, 과제 6은 과제 1~5의 산출물을 입력으로 사용함

## Slide 9
5. 전환과제
단계별 게이트 통과 기준
단계별 산출물을 다음 단계 입력으로 연결하며, 게이트 미통과 시 진입을 유보하고 2회 연속 미통과 시 과제를 재설계함
1. 진단
2. 설계
3. 시범
4. 확산
5. 정착
단계 | 통과 기준 | 확인 자료 | 난이도 | 자원 | 선행
1. 진단 | 업무 목록 100% 실측 완료 | 활동 마스터 | ● | ◐ | —
2. 설계 | 표준 업무 단위 정의서 승인 | 승인 문서 | ● | ● | 1단계
3. 시범 | 파일럿 2개 부서 KPI 달성 | 파일럿 결과 | ◐ | ● | 2단계
4. 확산 | 전 부서 이관율 90% 이상 | 부서 확인서 | ● | ● | 3단계
5. 정착 | 2개 분기 연속 지표 달성 | 성과 리포트 | ◐ | ◐ | 4단계
● 높음 ◐ 보통 ○ 낮음
게이트 운영 규칙
판정 주체 — 전환추진단(월 1회 정례)
판정 결과 — 통과·조건부 통과·유보 3단계
조건부 통과 — 4주 내 보완 후 재판정
2회 연속 유보 — 과제 재설계 절차 착수
예외 처리
법령 개정 등 외부 요인은 기간 연장 사유로 인정
시스템 장애로 인한 지연은 실측에서 제외
부서가 통폐합되면 담당반을 다시 지정해 승계

## Slide 10
6. 우선순위
우선순위 평가 결과 및 추진 순서
효과 대·난이도 소 영역의 4개 과제를 1차 추진하고, 잔여 3개 과제는 1차 성과 확인 후 2차 연도에 재판단함
즉시 착수
선별 추진
자동화 위임
추진 유보
절감
효과
↑
실행 난이도 →
문서 자동화
데이터 연계
서식 통일
판정 표준화
응대 이관
예외 처리
전면 재개발
종합 평가 점수 (5점 만점)
Chart: 
| 문서 자동화 | 판정 표준화 | 서식 통일 | 데이터 연계 | 응대 이관 | 예외 처리 | 전면 재개발
값 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 1.4
구분 | 과제 수 | 절감시간 | 추진 방침
1차 추진(당해) | 4건 | 6,300h | 자원 집중, 분기별 게이트 운영
2차 이월(차년) | 3건 | 1,800h | 1차 성과 확인 후 착수 여부 판단

## Slide 11
7. 추진 체계
추진 체계 및 역할 정의
추진단을 중심으로 의사결정·실행·지원을 3층으로 분리하고 부서 담당자를 실행층에 상시 배치함
경영진 협의체 (분기)
전환추진단 (월)
업무 표준화반
자동화 실행반
교육·이관반
성과 관리반
조직 | 역할 | 산출물 | 인원 | 주기
경영진 협의체 | 자원 배분·중단 판단 | 분기 심의 결과 | 5명 | 분기
전환추진단 | 과제 관리·게이트 운영 | 월간 추진 보고 | 8명 | 월
업무 표준화반 | 표준 업무 단위 정의 | 정의서·기준서 | 6명 | 주
자동화 실행반 | 도구 적용·연계 개발 | 템플릿·API | 7명 | 주
교육·이관반 | 교육 운영·이관 관리 | 교육 과정·이관 계획 | 5명 | 주
성과 관리반 | 지표 측정·보고 | 성과 리포트 | 4명 | 월

## Slide 12
8. 로드맵·성과
12개월 실행 일정
분기별 산출물 1건을 원칙으로 하며, 분기 말 확인이 불가한 과제는 로드맵에서 제외함
1분기
2분기
3분기
4분기
업무 표준화
정의서 승인
문서 자동화
전 부서 적용
데이터 연계
API 오픈
서식 통일
서식 24종
교육·이관
이관율 90%
성과 측정
보정 완료
분기 | 산출물 | 확인 주체 | 판정 | 비고
1분기 | 표준 업무 단위 정의서 | 전환추진단 | 게이트 2 | 부서 합의 선행
2분기 | 자동화 적용 보고서 | 전환추진단 | 게이트 3 | 파일럿 2개 부서
3분기 | 연계 API 명세·시험 | 경영진 협의체 | 게이트 4 | 시스템 개방 필요
4분기 | 성과 리포트·보정안 | 경영진 협의체 | 게이트 5 | 차년 계획 연계

## Slide 13
8. 로드맵·성과
성과지표 정의 및 측정 방법
선행지표와 결과지표를 분리하고 산식·자료원·측정주기를 사전 확정하여 지표 해석의 일관성을 확보함
선행지표 추이 — 업무 이관율 (%)
Chart: 
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
실적 | 12 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 58 | 66 | 74
목표 | 20 | 31 | 42 | 53 | 63 | 72 | 80 | 86 | 90
지표 | 구분 | 현재 | 목표(1차) | 산식 | 자료원 | 주기
업무시간 절감 | 결과 | 0h | 6,300h | 기준시간 − 측정시간 | 업무 로그 | 월
업무 이관율 | 선행 | 12% | 90% | 이관 활동 ÷ 대상 활동 | 부서 확인서 | 월
처리 오류율 | 결과 | 8.4% | 5.0% | 오류 건수 ÷ 처리 건수 | 품질 점검 | 월
교육 수료율 | 선행 | — | 92% | 수료 인원 ÷ 대상 인원 | 학습관리시스템 | 분기
표준 준수율 | 선행 | — | 85% | 준수 활동 ÷ 점검 활동 | 분기 감사 | 분기
선행지표가 2회 연속 목표에 미달하는 경우 해당 과제를 재설계함